## Alcan 2022
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRONICA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
PROGRAMADO Y EJECUTADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
No. | UE | Nombre de la Obra | SNIP | Unidad de Medida | META FÍSICA |  |  |  |  | META FINANCIERA
(Cifras expresadas en Quetzales)
[5 empty] | Inicial | Modificación | Vigente | Ejecutada | % Ejecución | Inicial | Modificación | Vigente | Ejecutada | % Ejecución
1 | 306 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | 153671 | Metro | 1505 | 64939 | 66444 | 51902 | 78.1139 | 18595000 | 13040000 | 31635000 | 23459319.79 | 74.1562
2 | 306 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | 153676 | Metro | 890 | 299 | 1189 | 1169 | 98.3179 | 1100000 | -418540 | 681460 | 648656.71 | 95.1863
3 | 306 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos | 153750 | Metro | 320 | 24424 | 24744 | 24744 | 100 | 1155000 | 2616530 | 3771530 | 3771523.34 | 99.9998
4 | 306 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos | 153759 | Metro | 161 | 4619 | 4780 | 4780 | 100 | 500000 | 2363830 | 2863830 | 2863822.77 | 99.9997
5 | 306 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos | 189147 | Metro | 4700 | 2134 | 6834 | 6816 | 99.7366 | 22285000 | 22516326 | 44801326 | 44798642.2 | 99.994
6 | 301 | Construcción sistema de alcantarillado sanitario caserío Nazareth, aldea Zaculeu Central, Huehuetenango Huehuetenango | 223846 | Metro | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | -4000000 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | Metro | 8576 | 95415 | 103991 | 89411 | 85.9796 | 47635000 | 36118146 | 83753146 | 75541964.81 | 90.196
FUENTE: Reportes SIGES y Oficios de Unidades Ejecutoras de Programas Agua Potable y Saneamiento Fase I; y Programa Fondo Nacional UNEPAR

## Acueducto 2022
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRONICA
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
PROGRAMADO Y EJECUTADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
No. | UE | Nombre de la Obra | SNIP | Unidad de Medida | META FÍSICA |  |  |  |  | META FINANCIERA
(Cifras expresadas en Quetzales)
[5 empty] | Inicial | Modificación | Vigente | Ejecutada | % Ejecución | Inicial | Modificación | Vigente | Ejecutada | % Ejecución
1 | 301 | Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango | 133272 | Metro | 3563 | 1972 | 5535 | 3268.53 | 59.052 | 212999 | 208895 | 421894 | 325408.23 | 77.1303
2 | 301 | Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango | 138102 | Metro | 3098 | 2245 | 5343 | 1878.31 | 35.1546 | 676343 | 227890 | 904233 | 775284.21 | 85.7394
3 | 301 | Construcción sistema de agua potable Aldea Chiyuc, San Cristóbal Verapaz. Alta Verapaz | 139973 | Metro | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 472198 | 472198 | 452050.21 | 95.7332
4 | 301 | Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastian Coatan Huehuetenango | 185559 | Documento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1087265 | 1087265 | 0 | 0
5 | 301 | Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal, aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango | 185797 | Metro | 5452 | -898 | 4554 | 0 | 0 | 382979 | -63086 | 319893 | 318788.66 | 99.6548
6 | 301 | Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez | 185827 | Metro | 1469 | 147 | 1616 | 790.91 | 48.9425 | 444492 | 127971 | 572463 | 548425.02 | 95.801
7 | 301 | Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz | 185883 | Metro | 0 | 17340 | 17340 | 2955.61 | 17.045 | 0 | 618787 | 618787 | 589723.94 | 95.3032
8 | 301 | Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos | 185989 | Metro | 0 | 428 | 428 | 333 | 77.8037 | 0 | 1447245 | 1447245 | 1365482.66 | 94.3505
9 | 301 | Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango | 186007 | Metro | 934 | -299 | 635 | 0 | 0 | 274027 | -9124 | 264903 | 210442.28 | 79.4413
10 | 301 | Construcción sistema de agua potable, aldea Panimacoc, Tecpán Guatemala, Chimaltenango | 187496 | Metro | 0 | 1093 | 1093 | 826 | 75.5718 | 0 | 42242 | 42242 | 41738.42 | 98.8079
11 | 301 | Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca, El Cafetal, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos | 203100 | Metro | 0 | 443 | 443 | 0 | 0 | 0 | 2130000 | 2130000 | 0 | 0
12 | 301 | Ampliación sistema de agua potable Godinez municipio San Andres Semetabaj departamento de Solola | 203106 | Metro | 0 | 2224 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 379662 | 379662 | 294185.01 | 77.486
13 | 301 | Construcción sistema de agua potable, aldea Cuá, municipio de Cuilco, Huehuetemango | 206779 | Metro | 0 | 9262 | 9262 | 8429.3 | 91.0095 | 0 | 323997 | 323997 | 223996.74 | 69.1354
14 | 301 | Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquilila, San Idelfonso Ixtahaucán, Huehuetenango | 223847 | Metro | 1878 | 2991 | 4869 | 1209.39 | 24.8386 | 595855 | 558558 | 1154413 | 963254.84 | 83.4411
15 | 301 | Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas, municipio El Estor, departamento de Izabal | 223906 | Metro | 8303 | -5978 | 2325 | 89.23 | 3.8378 | 855402 | -389162 | 466240 | 420697.16 | 90.2319
16 | 301 | Construcción sistema de agua potable, caserío San Juan, aldea Cuá, Cuilco, Huehuetenango | 244246 | Metro | 0 | 1270 | 1270 | 683.66 | 53.8315 | 0 | 198600 | 198600 | 47993.45 | 24.1659
17 | 301 | Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos | 244390 | Metro | 5632 | -1612 | 4020 | 1035.15 | 25.75 | 557903 | 65404 | 623307 | 482676.01 | 77.4379
18 | 306 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | 153650 | Metro | 260 | 45915 | 46175 | 41974 | 90.902 | 1495000 | 5900000 | 7395000 | 3877001.44 | 52.4273
19 | 306 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos | 153745 | Metro | 65 | 29217 | 29282 | 29282 | 100 | 225000 | 1749145 | 1974145 | 1974139.89 | 99.9997
20 | 306 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos | 188890 | Metro | 54 | 9230 | 9284 | 9284 | 100 | 233000 | 3510600 | 3743600 | 3743596.84 | 99.9999
21 | 306 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | 188909 | Metro | 2640 | 4417 | 7057 | 7053 | 99.9433 | 11180000 | 2264093 | 13444093 | 12283971.51 | 91.3708
22 | 306 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos | 188921 | Metro | 1272 | 6674 | 7946 | 5790 | 72.8669 | 4232000 | 6482000 | 10714000 | 10107740.96 | 94.3414
23 | 306 | Ampliación sistema de agua potable y letrinización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | 94956 | Metro | 45 | 8100 | 8145 | 8133 | 99.8527 | 200000 | 4510000 | 4710000 | 3538679.88 | 75.1312
24 | 306 | Mejoramiento sistema de agua potable y letrinización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | 94965 | Metro | 45 | 7824 | 7869 | 1787 | 22.7094 | 200000 | 2450000 | 2650000 | 708624.53 | 26.7405
25 | 306 | Construcción sistema de agua potable y letrinización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu | 94992 | Metro | 45 | 10739 | 10784 | 9162 | 84.9592 | 200000 | 5700000 | 5900000 | 3301988.33 | 55.9659
|  |  |  | Metro | 34755 | 152934 | 187689 | 133964.09 | 71.3756 | 21965000 | 38905915 | 60870915 | 46595890.22 | 76.5487
TOTAL |  |  |  | Documento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1087265 | 1087265 | 0 | 0
[10 empty] | 21965000 | 39993180 | 61958180 | 46595890.22 | 75.2054
FUENTE: Reportes SIGES y Oficios de Unidades Ejecutoras de Programas Agua Potable y Saneamiento Fase I; y Programa Fondo Nacional UNEPAR

## Obras finalizadas 2022
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano -Fase I-
Obras Finalizadas de construcción de acueductos y construcción de alcantarillados.
Año 2022
No. | SNIP | Descripción | Unidad de Medida | Meta Física 2022 |  |  | Ejecución Física Total de la Obra | Ejecución del Presupuesto 2022 (Montos en Quetzales) |  |  | Costo Total de la obra en Quetzales | Total de Poblacion beneficiada
|  |  |  | Vigente | Ejecutado | % Ejecución |  | Vigente | Ejecutado | % Ejecución
Obras Finalizadas de Construccion de Alcantarillados
1 | 153750 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San Pablo, San Marcos | Metro | 24744 | 24744 | 100 | 45054 | 3771530 | 3771523.34 | 99.9998 | 29084627.94 | 7169
2 | 153759 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario Cabecera Municipal de San José El Rodeo, San Marcos | Metro | 4780 | 4780 | 100 | 13428 | 2863830 | 2863822.77 | 99.9997 | 19264843.37 | 5441
TOTAL ALCANTARILLADOS |  |  | Metro | 29524 | 29524 | 100 | 58482 | 6635360 | 6635346.11 | 99.9998 | 48349471.31 | 12610
Obras Finalizadas de Construccion de Acueductos
1 | 153745 | Mejoramiento sistema de agua potable Cabecera Municipal de San Pablo, San Marcos | Metro | 29282 | 29282 | 100 | 45054 | 1974145 | 1974139.89 | 99.9997 | 10975008.49 | 7169
2 | 188890 | Mejoramiento sistema de agua potable Cabecera Municipal de San José El Rodeo, San Marcos | Metro | 9284 | 9284 | 100 | 22544 | 3743600 | 3743596.84 | 99.9999 | 13051941.04 | 5441
TOTAL ACUEDUCTOS |  |  | Metro | 38566 | 38566 | 100 | 67598 | 5717745 | 5717736.73 | 99.9999 | 24026949.53 | 12610
FUENTE: Memoria de labores de INFOM 2022